## 會計師簽證上的「上期累計實支數」計算
會計師簽證報告計畫經費彙總表的「上期累計實支數」計算
資料期間：自 年 月 日至 年 月 日
| 全程預算數 |  |  | 上期累計實支數 (此欄位在本表不會有數字) |  |  | 本期實支數 |  |  | 累計實支數
預算科目 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計
1.人事費 | 968000 | 1284173 | 2252173 | 0 | 0 | 0 | 800945 | 1062553 | 1863498 | 800945 | 1062553 | 1863498
2.消耗性器材及原材料費 | 532000 | 715827 | 1247827 | 0 | 0 | 0 | 52440 | 70560 | 123000 | 52440 | 70560 | 123000
3.研發設備使用費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.研發設備維護費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.委外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.專利申請費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
合 計 | 1500000 | 2000000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 853385 | 1133113 | 1986498 | 853385 | 1133113 | 1986498
註1：請依照①、②、③進行「上期累計實支數」的試算。 註2：單位為「元」。 註3：只有橘色格子要填入數字。
①依照修正後計畫書的預算表(有申請預算變更則依照最終核准的預算)，於橘色
格子內填列補助款及自籌款
②將資料期間內所動支的各項費用小計數，填入橘色格子內，表格會自動帶出補助款及自籌款的正確分配比例
③會自動計算出累計實支數，累計實支數的補助款和自籌款，會自動代入下一張Sheet的上期累計實支數，請點開另外一張Sheet繼續。

## 會計師簽證完整的計畫經費彙總表試算
會計師簽證上的計畫經費彙總表
資料期間：自 年 月 日至 年 月 日(銜接上表的時間)
| 全程預算數 |  |  | 上期累計實支數 |  |  | 本期實支數 |  |  | 累計實支數 |  |  | 結案時填列
預算科目 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 計畫動支率 | 結餘(繳款)數 (B)
1.人事費 | 968000 | 1284173 | 2252173 | 800945 | 1062553 | 1863498 | 156391 | 207473 | 363864 | 957336 | 1270026 | 2227362 | 98.9% | 10664
2.消耗性器材及原材料費 | 532000 | 715827 | 1247827 | 52440 | 70560 | 123000 | 385737 | 519024 | 904761 | 438177 | 589584 | 1027761 | 82.36% | 93823
3.研發設備使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4.研發設備維護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5.委外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6.專利申請費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
合 計 | 1500000 | 2000000 | 3500000 | 853385 | 1133113 | 1986498 | 542128 | 726497 | 1268625 | 1395513 | 1859610 | 3255123 | 93.03% | 104487
[12 empty] | (結案填) | 預算數尾款撥款數 (A) | 0
[13 empty] | 執行期間扣款數 (C) | 0
[13 empty] | 實際尾款應撥款數 D=(A-B-C) | -104487
註1：請依照①、②完成計畫經費彙總表的試算。 註2：單位為「元」。 註3：只有橘色格子要填入數字。
①將資料期間內所動支的各項費用小計數，填入橘色格子內，會計師簽證上的計畫經費彙總表就快完成了
②將50%的補助款填入「預算數尾款撥款數(A)」、如果有現況結案被扣款，請依照現況結案函文上的扣款數字填入「執行期間扣款數(C)」